## planilha
Modelo Planilha de preço
OBRA: |  | Reforma e adequação do telhado e outras áreas da clinica feminina do CAISM Philippe Pinel
LOCAL: |  | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 5214
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
1 |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
1.1 | 01.17 | Projeto Executivo
1.1.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 1
1.1.2 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 2
1.1.3 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 1
1.1.4 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 2
1.1.5 |  | Atestados, Comissionamento e Certificação das Instalações, SPDA e projetos de "AS BUILT" | vb | 1
2 |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | 02.01 | Construção provisória
2.1.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5
2.1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5
2.2 | 02.03 | Tapumes, vedação e proteções diversas
2.2.1 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 100
2.2.2 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 101.2
2.3 | 02.05 | Andaimes e balancins
2.3.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 450
2.3.2 | 02.05.200 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 250
2.4 | 02.08 | Sinalização de obra
2.4.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6
3 |  | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO
3.1 | 03.02 | Demolição de alvenaria
3.1.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 26
3.2 | 03.08 | Demolição de forro
3.2.1 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 620
3.3 | 03.10 | Remoção pintura
3.3.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 101.4
3.3.2 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 474
3.4 | 03.11 | Remoção rede elétrica
3.4.1 |  | Retirada da parte elétrica (luminárias, eletrodutos, fiação, tomadas, interruptores, quadros, spda, sistemas elétricos em geral, etc.) inclusive remoção de entulhos, dos galpões e área de acervo | vb | 1
4 |  | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO
4.1 | 04.02 | Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)
4.1.1 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 2000
4.1.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 600
4.1.3 | 04.02.090 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 600
4.2 | 04.03 | Retirada de telhamento e proteção
4.2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 600
4.2.2 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 300
4.2.3 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 200
4.3 | 04.05 | Retirada de revestimento em madeira
4.3.1 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira | m² | 78
4.4 | 04.30 | Retirada em instalação hidraúlica
4.4.1 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 195.6
4.4.2 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 3
5 |  | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA
5.1 | 05.04 | Transporte de material solto
5.1.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 114
5.2 | 05.07 | Transporte comercial, carreteiro e aluguel
5.2.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 114
6 |  | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL
6.1 | 06.01 | Transporte de material solto
6.1.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 36
6.2 | 06.11 | Reaterro manual sem fornecimento de material
6.2.1 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 36
7 |  | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
7.1 | 14.02 | Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial
7.1.1 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 22.84
8 |  | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO
8.1 | 15.01 | Estrutura em madeira para cobertura
8.1.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 500
8.1.2 | 15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 120
8.1.3 | 15.01.210 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 600
8.1.4 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 600
8.1.5 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 5
8.2 | 15.20 | Reparos, conservação e complementos
8.2.1 | 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 1000
9 |  | TELHAMENTO
9.1 | 16.02 | Telhamento em barro
9.1.1 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 665
9.1.2 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 200
9.1.3 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 100
9.1.4 | 16.02.270 | Espigão de barro emboçado | m | 100
9.2 | 16.33 | Calhas, rufos e afins
9.2.1 | 16.33.040 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 235.6
9.2.2 | 16.33.060 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 50
10 |  | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
10.1 | 17.02 | Revestimento em argamassa
10.1.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 150
10.1.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 150
10.1.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 150
11 |  | FORRO, BRISE E FACHADA
11.1 | 22.01 | Forro de madeira
11.1.1 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, com largura até 20 cm | m | 235.6
11.1.2 | 22.01.220 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento | m² | 114
11.2 | 22.02 | Forro de gesso e PVC
11.2.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 100
11.2.2 | 22.03.040 | Forro modular removível em PVC - 618 mm x 1243 mm | m² | 160
12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA
12.1 | 32.06 | Isolamentos térmicos / acústicos
12.1.1 | 32.06.150 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 760
13 |  | PINTURA
13.1.1 | 33.02 | Massa corrida
11.1.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 500
13.2.1 | 33.11 | Pintura em superfícies de madeira
13.2.1 | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 101.4
13.3.1 | 33.10 | Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo
13.3.1 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 500
13.3.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 948
14 |  | PÁRA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO
| 38.01 - 42.01 | Complementos para pára-raios
14.1.1 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 55
14.1.2 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 250
14.1.3 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 175
14.1.4 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 26
14.1.5 | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 250
14.1.6 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 26
14.1.7 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 26
14.1.8 | 42.05.370 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 1
14.1.9 | 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 296
14.1.10 | 42.20.120 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² | un | 26
14.1.11 | 42.20.130 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 26
14.1.12 | 42.20.250 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 34
15 |  | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA ÍIQUIDOS E GASES
15.1 | 46.01 | Tubulação com conexões em PVC rígido marrom para sistemas prediais de água fria
15.1.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 50
15.1.2 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 32
16 |  | RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES
16.1 | 48.02 | Reservatório em material sintético
16.1.1 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 3
16.1.2 | 48.05.040 | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | un | 3
17 |  | LIMPEZA E ARREMATE
17.1 | 55.01 | Limpeza de obra
17.1.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 620
TOTAL | [5 empty] | 0
BDI
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## resumo
Modelo Planilha de preço - Resumo
| OBRA: | Reforma e adequação do telhado e outras áreas da clinica feminina do CAISM Philippe Pinel
| LOCAL: | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 5214
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0
| 2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0
| 3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0
| 4 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0
| 5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0
| 6 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | 0
| 7 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0
| 8 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | 0
| 9 | TELHAMENTO | 0
| 10 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0
| 11 | FORRO, BRISE E FACHADA | 0
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | 0
| 13 | PINTURA | 0
| 14 | PÁRA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO | 0
| 15 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA ÍIQUIDOS E GASES | 0
| 16 | RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES | 0
| 17 | LIMPEZA E ARREMATE | 0
| TOTAL |  | 0
BDI
| TOTAL GERAL |  | 0

## cronograma
Modelo Cronograma Físico Financeiro
OBRA: | Reforma e adequação do telhado e outras áreas da clinica feminina do CAISM Philippe Pinel
LOCAL: | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 5214
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 110 dias
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 50% | 30% |  | 20%
|  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 30% | 30% | 30% | 10%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0 | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0 | 30% | 35% | 35%
|  |  | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | 0 |  |  | 100%
0
7 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO | 0 |  | 50% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TELHAMENTO | 0 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 0
10 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0 |  |  | 100%
0
11 | FORRO, BRISE E FACHADA | 0 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 0
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA | 0 |  |  | 100%
0
13 | PINTURA | 0 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0
14 | PÁRA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO | 0 |  |  |  | 100%
0
15 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA ÍIQUIDOS E GASES | 0 |  |  | 100%
0
16 | RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES | 0 |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0
17 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0