## ORÇ.ELEV
OBRAS CIVIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E MONTA-CARGAS PARA O HOSPITAL GERAL DE GUAIANAZES
SERVIÇOS CIVIS, ELETRICOS, E SISTEMA INTERRUPTO
item | Referência | Descrição | Un | Quant | Preços
| CDHU 182 |  |  |  | unitarios | Totais
1 |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  | 0
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 4 |  | 0
1.2 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 11 |  | 0
1.3 | 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | M3 | 9.98 |  | 0
1.4 | 01.23.254 | Furação de 1" em concreto armado | M | 50 |  | 0
1.5 | 01.23.260 | Furação de 2" em concreto armado | M | 46 |  | 0
1.7 |  | fornecimento e montagem de casa de maquinas | vb | 1 |  | 0
1.8 | 01.23.270 | Furação de 4" em concreto armado | M | 4 |  | 0
1.9 | 01.23.274 | Furação de 5" em concreto armado | M | 4 |  | 0
1.10 | 01.23.280 | Furação de 6" em concreto armado | M | 4 |  | 0
1.11 | 01.23.510 | Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm | M | 25 |  | 0
2 |  | INÍCIO, APOIO DA OBRA |  |  |  | 0
2.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 120 |  | 0
2.2 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 120 |  | 0
2.3 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 24 |  | 0
2.4 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 24 |  | 0
2.5 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M2 | 39.98 |  | 0
2.6 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | M2 | 108 |  | 0
2.7 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 286 |  | 0
2.8 | 02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | M2 | 39.98 |  | 0
2.9 | 02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma | M3 | 53.4 |  | 0
2.10 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 48 |  | 0
2.11 | 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 96 |  | 0
2.12 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 1576 |  | 0
2.13 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 |  | 0
2.14 |  | fornecimento de contrato de manutenção corretiva e preventiva com o fabricante do equipamento | mês | 12 |  | 0
3 |  | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 19.28 |  | 0
3.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | M2 | 15.82 |  | 0
3.3 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 3.16 |  | 0
3.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 102.24 |  | 0
3.5 | 03.05.020 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | M2 | 276.39 |  | 0
3.6 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 854.19 |  | 0
4 |  | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
4.1 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 8031.87 |  | 0
4.2 | 04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | M2 | 70.8 |  | 0
4.3 | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | M | 12.96 |  | 0
4.4 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | M2 | 75.6 |  | 0
5 |  | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA |  |  |  | 0
5.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 126.08 |  | 0
5.2 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 2521.6 |  | 0
5.3 | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 126.08 |  | 0
6 |  | FORMA |  |  |  | 0
6.1 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 58.56 |  | 0
7 |  | ARMADURA |  |  |  | 0
7.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 5706.4 |  | 0
7.2 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 1570.64 |  | 0
7.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 613.6 |  | 0
8 |  | CONCRETO, MASSA E LASTRO |  |  |  | 0
8.1 | 11.01.170 | Concreto usinado, fck = 35 MPa | M3 | 8.96 |  | 0
8.2 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 8.96 |  | 0
9 |  | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  | 0
9.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 214.56 |  | 0
9.2 | 14.40.090 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm | UN | 216 |  | 0
10 |  | ESTRUTURA EM FERRO |  |  |  | 0
10.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 10172.75 |  | 0
10.2 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 450 |  | 0
11 |  | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL |  |  |  | 0
11.1 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | M2 | 276.36 |  | 0
11.2 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico | M3 | 13.81 |  | 0
11.3 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 214.56 |  | 0
11.4 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 214.56 |  | 0
12 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 0
12.1 | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 92.16 |  | 0
12.2 | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 276.42 |  | 0
13 |  | REVESTIMENTO EM PEDRA |  |  |  | 0
13.1 | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 107.16 |  | 0
13.2 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 28.8 |  | 0
14 |  | FORRO |  |  |  | 0
14.1 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | M2 | 275 |  | 0
15 |  | ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  |  |  | 0
15.1 |  | Apoio de obra para Furação com chumbamento químico | vb | 1 |  | 0
15.2 |  | chumbador quimico e vergalhaopara furação de 1" | un | 400 |  | 0
15.3 |  | chumbador quimico e vergalhaopara furação de 2" | un | 80 |  | 0
15.4 |  | Transporte de elevador (frete) armazenamento do equipamento | un | 6 |  | 0
16 |  | PINTURA |  |  |  | 0
16.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 75.6 |  | 0
16.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 362.88 |  | 0
16.3 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 75.6 |  | 0
16.4 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 362.88 |  | 0
16.5 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 10172.75 |  | 0
17 |  | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
17.1 | 37.03.250 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0
17.2 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 4 |  | 0
17.3 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 2.5 |  | 0
17.4 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 16 |  | 0
17.5 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 4 |  | 0
17.6 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 4 |  | 0
17.7 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 4 |  | 0
17.8 | 37.13.700 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | UN | 4 |  | 0
17.9 | 37.13.930 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A | UN | 1 |  | 0
17.10 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 4 |  | 0
17.11 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 4 |  | 0
17.12 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.13 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.14 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.15 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.16 | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.17 | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.18 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 4 |  | 0
17.19 | 37.25.210 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA | UN | 4 |  | 0
18 |  | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA |  |  |  | 0
18.1 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 350 |  | 0
18.2 | 38.01.140 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | M | 150 |  | 0
18.3 | 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | M | 100 |  | 0
19 |  | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
19.1 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1800 |  | 0
19.2 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 400 |  | 0
19.3 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 600 |  | 0
19.4 | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 300 |  | 0
19.5 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 300 |  | 0
19.6 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 24 |  | 0
19.7 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 96 |  | 0
19.8 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 429.6 |  | 0
19.9 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 948 |  | 0
20 |  | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
20.1 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 24 |  | 0
20.2 | 40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 24 |  | 0
20.3 | 40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 24 |  | 0
21 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0
21.1 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | UN | 36 |  | 0
21.2 | 41.14.020 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 18 |  | 0
22 |  | LIMPEZA E ARREMATE |  |  |  | 0
22.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 276.39 |  | 0
23 |  | TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA |  |  |  | 0
23.1 | 69.06.220 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 1 |  | 0
24 |  | ADMINISTRAÇÃO | % |  |  | 0
25 |  | EQUIPAMENTO TRANSPORTE VERTICAL |  |  |  | 0
25.1 |  | Elevador tipo carro leito 1500 kg 6 paradas e 20 passageiros, incluindo a instalação dos novos e demonstagem dos atuais. | UN | 4 |  | 0
25.2 |  | Monta Carga com capacidade mínima de 300 kg incluindo a instalação dos novos e demonstagem dos atuais. | UN | 2 |  | 0
TOTAL SERVIÇOS REFORMA | [5 empty] | 0
BDI-SERVIÇOS |  |  |  |  | ( )% | #VALUE!
TOTAL SERVIÇOS COM BDI | [5 empty] | #VALUE!
TOTAL EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
BDI-EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ( )% | #VALUE!
TOTAL EQUIPAMENTOS COM BDI | [5 empty] | #VALUE!
TOTAL ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 0
BDI-SOBRE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | ( )% | #VALUE!
TOTAL ADMINISTRAÇÃO COM BDI | [5 empty] | #VALUE!
TOTAL SERVIÇOS REFORMA | [5 empty] | #VALUE!

## RESUMO
OBRAS CIVIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E MONTA-CARGAS PARA O HOSPITAL GERAL DE GUAIANAZES
RESUMO PLANILHA
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | %
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | #DIV/0!
2 | INÍCIO, APOIO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0!
4 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0!
5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0 | #DIV/0!
6 | FORMA | 0 | #DIV/0!
7 | ARMADURA | 0 | #DIV/0!
8 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | 0 | #DIV/0!
9 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 | #DIV/0!
10 | ESTRUTURA EM FERRO | 0 | #DIV/0!
11 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0 | #DIV/0!
12 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0 | #DIV/0!
13 | REVESTIMENTO EM PEDRA | 0 | #DIV/0!
14 | FORRO | 0 | #DIV/0!
15 | ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 0 | #DIV/0!
16 | PINTURA | 0 | #DIV/0!
17 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0!
18 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | 0 | #DIV/0!
19 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0!
20 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0!
21 | ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0!
22 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | #DIV/0!
23 | TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA | 0 | #DIV/0!
24 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | #DIV/0!
25 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE VERTICAL | 0 | #DIV/0!
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
BDI | ( )% | #VALUE!
| TOTAL SERVIÇOS + BDI | #VALUE!
0
BDI | ( )% | #VALUE!
| TOTAL EQUIPAMENTOS + BDI | #VALUE!
0
BDI | ( )% | #VALUE!
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO + BDI | #VALUE!
| TOTAL GERAL | #VALUE!

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  |  | OBRAS CIVIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E MONTA-CARGAS PARA O HOSPITAL GERAL DE GUAIANAZES | [18 empty] | OBRAS CIVIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E MONTA-CARGAS PARA O HOSPITAL GERAL DE GUAIANAZES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAL
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15.44% | 15.44% | 15.44% | 15.44% | 15.44% | 15.44% | 7.36% | [17 empty] | 100% | 1 | 100%
2 | INÍCIO, APOIO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11.12% | 10.98% | 10.98% | 10.98% | 10.98% | 10.98% | 10.98% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | [12 empty] | 100% | 1 | 100%
3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48% | 26% | 26% | [21 empty] | 100% | 1 | 100%
4 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50% | [22 empty] | 100% | 1 | 100%
5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 25% | 25% | [21 empty] | 100% | 1 | 100%
6 | FORMA | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [17 empty] | 100% | 1 | 100%
7 | ARMADURA | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [16 empty] | 100% | 1 | 100%
8 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [16 empty] | 100% | 1 | 100%
9 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 33.34% | 33.33% | 33.33% | [19 empty] | 100% | 1 | 100%
10 | ESTRUTURA EM FERRO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [13 empty] | 100% | 1 | 100%
11 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 50% | 50% | [17 empty] | 100% | 1 | 100%
12 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [10 empty] | 100% | 1 | 100%
13 | REVESTIMENTO EM PEDRA | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [13 empty] | 100% | 1 | 100%
14 | FORRO | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 33.34% |  | 33.33% |  | 33.33% | [16 empty] | 100% | 1 | 100%
15 | ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [13 empty] | 100% | 1 | 100%
16 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | 100% | 1 | 100%
17 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.35% |  | 8.15% |  | 100% | 1 | 100%
18 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8.37% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 100% | 1 | 100%
19 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8.37% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 100% | 1 | 100%
20 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 50% | 50% | [22 empty] | 100% |  | 100%
21 | ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 33.34% | 33.33% | 33.33% | [18 empty] | 100% |  | 100%
22 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | 100% |  | 100%
23 | TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 100% | [12 empty] | 100% |  | 100%
24 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.68% | 7.72% | 7.8% | [11 empty] | 100% |  | 100%
25 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE VERTICAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.09% | 100% |  | 100%
REALIZADO | VALOR REALIZADO | 0 | ( )% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BDI SERVIÇOS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL SERVIÇOS + BDI | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
0
| VALOR REALIZADO | 0 | ( )% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BDI EQUIPAMENTO | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL + BDI | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR REALIZADO | 0 | ( )% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
| BDI ADMINISTRAÇÃO | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL + BDI | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
| VALOR TOTAL REALIZADO MÊS |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!