## PLANILHA ORÇAMENTOS
OBRA: |  | HOSPITAL HELIÓPOLIS - PROCESSO SS/257711/2019
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO E DE SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
LOCAL: |  | RUA CÔNEGO XAVIER 276 - SACOMÃ
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
1.0 | 01 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  | 0
1.1 | 01.17 | Projeto executivo |  |  |  | 0
1.1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 15 |  | 0
1.1.2 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 10 |  | 0
1.1.3 | COTAÇÃO | Projeto de Aprovação da Concessionária de Energia Eletrica | u n | 1 |  | 0
2.0 | 02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
2.1 | 02.01 | Construção provisória |  |  |  | 0
2.1.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 50 |  | 0
2.1.2 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 30 |  | 0
2.1.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 80 |  | 0
2.2 | 02.03 | Tapume, vedação e proteções diversas |  |  |  | 0
2.2.1 | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 1001.26 |  | 0
2.2.2 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 220 |  | 0
2.3 | 02.05 | Andaime e balancim |  |  |  | 0
2.3.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 708 |  | 0
2.3.2 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 769.56 |  | 0
2.3.3 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 2124 |  | 0
2.3.4 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 2308.68 |  | 0
2.4 | 02.08 | Sinalização de obra |  |  |  | 0
2.4.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 21 |  | 0
2.4.2 |  | MANUTENÇÃO DE PLACA PADRONIZADA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | M²XMÊS | 252 |  | 0
3.0 | 03 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
3.1 | 03.01 | Estacas e Blocos de Fundação |  |  |  | 0
3.1.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 618 |  | 0
3.1.2 | 12.07.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo | tx | 1 |  | 0
3.1.3 | 12.07.100 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo | m | 655 |  | 0
3.1.4 | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 2183.4 |  | 0
3.1.5 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 39.49 |  | 0
3.1.6 | 07.01.060 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 69.68 |  | 0
3.1.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 152.57 |  | 0
3.1.8 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 18.89 |  | 0
3.1.9 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 288.29 |  | 0
3.1.10 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1268.47 |  | 0
3.1.11 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 8673.32 |  | 0
3.1.12 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 963.7 |  | 0
3.1.13 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento | m³ | 86.82 |  | 0
3.1.14 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 86.82 |  | 0
4.0 | 04 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 0
4.1 | 04.01 | Pilares, Vigas e Lajes |  |  |  | 0
4.1.1 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 1807.8 |  | 0
4.1.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 27127.85 |  | 0
4.1.3 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 3014.2 |  | 0
4.1.4 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento | m³ | 271.55 |  | 0
4.1.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 271.55 |  | 0
4.1.6 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 4322.2 |  | 0
4.1.7 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 1080.55 |  | 0
5.0 | 05 | ALVENARIA |  |  |  | 0
5.1 | 05.01 | Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha |  |  |  | 0
5.1.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 1600 |  | 0
5.1.2 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 791.77 |  | 0
6.0 | 06 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
6.1 | 06.01 | Rervestimentos Internos e externos |  |  |  | 0
6.1.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 3782.28 |  | 0
6.1.2 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | m² | 1001.26 |  | 0
6.1.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 4783.54 |  | 0
6.1.4 | 18.12.020 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 1001.26 |  | 0
7.0 | 07 | PINTURA |  |  |  | 0
7.1 | 07.01 | Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo |  |  |  | 0
7.1.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 4421.25 |  | 0
8.0 | 08 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
8.1 | 08.01 | Impermeabilização Flexivel com Manta |  |  |  | 0
8.1.1 | 32.15.100 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | m² | 410.77 |  | 0
8.1.2 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 410.77 |  | 0
8.1.3 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 28.75 |  | 0
8.1.4 | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 274.12 |  | 0
8.1.5 | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 109.12 |  | 0
8.1.6 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 410.77 |  | 0
8.1.7 | 32.06.120 | Argila expandida | m³ | 34.26 |  | 0
9.0 | 09 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
9.1 | 09.01 | Esquadrias de Ferreo e Aluminio |  |  |  | 0
9.1.1 | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca | m² | 73.04 |  | 0
9.1.2 | 24.20.270 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado | m² | 40.4 |  | 0
10.0 | 010 | SISTEMA DE FORÇA |  |  |  | 0
10.1 |  | PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  | 0
10.1.1 |  | PAINEL PMT-CEM-01, CONTENDO EM SEU INTERIOR TODOS OS EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 |  | 0
10.1.2 |  | PAINEL PMT-SE-01, CONTENDO EM SEU INTERIOR TODOS OS EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 |  | 0
10.1.3 |  | PAINEL PMT-SE-01-INCENDIO, CONTENDO EM SEU INTERIOR TODOS OS EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 |  | 0
10.1.4 |  | SISTEMA DE RETIFICADORES RET-CEM- ENTRADA - 220VAC - SAÍDA 48VCC ESPECIFICAÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 |  | 0
10.1.5 |  | SISTEMA DE RETIFICADORES DO PMT-SE-01 COM BATERIA - ENTRADA - 220VAC - SAÍDA 125VCC ESPECIFICAÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 |  | 0
10.2 |  | GRUPOS MOTORES-GERADORES |  |  |  | 0
10.2.1 |  | SISTEMA DE GERAÇÃO COMPOSTO POR: GRUPO GERADOR 750KVA / 600KW (STAND-BY) E 687 KVA / 550KW (PRIME) + USCA, INCLUINDO: - ESCAPAMENTO NECESSÁRIO COM SILENCIOSO HOSPITALAR E CATALISADOR. - CONJUNTO DE 2 ATENUADORES DE RUÍDO, PARA ASPIRAÇÃO E EXAUSTÃO. - CONJUNTO DE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO TIPO MOLAS HELICOIDAIS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE A BASE METÁLICA DO GRUPO GERADOR E A SUPERFÍCIE DE SUSTENTAÇÃO. | UN | 4 |  | 0
10.2.2 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FALTA DE FORÇA DE EMERGÊNCIA - DAFFE. UTILIZADO QUANDO O GRUPO GERADOR NÃO ATENDER A TODOS OS ELEVADORES QUE SÃO NORMALMENTE ATENDIDOS PELA REDE. COM ESTE SISTEMA, O QUADRO DE COMANDO DO GRUPO GERADOR FORNECE UM SINAL AO SISTEMA DAFFE DO ELEVADOR, INFORMANDO QUE O MESMO ESTÁ OPERANDO. | UN | 4 |  | 0
10.3 |  | TRANSFORMADORES DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  | 0
10.3.1 |  | TRANSFORMADOR Á SECO 750 KVA TRIFÁSICO 0,48 KV / 13,20 KV - CLASSE 15KV - IP-00 - FATOR K =8 | UN | 4 |  | 0
10.3.2 |  | TRANSFORMADOR Á SECO 750 KVA TRIFÁSICO 13,20 KV / 0,38 KV - CLASSE 15KV - IP-00 - FATOR K =8 | UN | 1 |  | 0
10.3.3 |  | TRANSFORMADOR Á SECO 500 KVA TRIFÁSICO 13,20 KV / 0,38 KV - CLASSE 15KV - IP-00 - FATOR K =8 | UN | 2 |  | 0
10.3.4 |  | TRANSFORMADOR Á SECO 1500 KVA TRIFÁSICO 13,20 KV / 0,38 KV - CLASSE 15KV - IP-00 - FATOR K =8 | UN | 2 |  | 0
10.4 |  | TRANSFORMADORES DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 0
10.4.1 |  | TRANSFORMADOR Á SECO 500 KVA TRIFÁSICO 0,38 KV / 0,22 KV - CLASSE 1KV - IP-23 - FATOR K =8 | UN | 2 |  | 0
10.5 |  | QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 0
10.5.1 |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-SE-01-01+QGBT-SE-01-02. CONTENDO EM SEU INTERIOR TODOS OS EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 |  | 0
10.5.2 |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-SE-01-03. CONTENDO EM SEU INTERIOR TODOS OS EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 |  | 0
10.5.3 |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-INCÊNDIO-SE-01. CONTENDO EM SEU INTERIOR TODOS OS EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 |  | 0
10.5.4 |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO PBT-N-SE1-PROVISÓRIO. CONTENDO EM SEU INTERIOR TODOS OS EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 |  | 0
10.5.5 |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO PBT-E-SE1-PROVISÓRIO. CONTENDO EM SEU INTERIOR TODOS OS EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 |  | 0
10.5.6 |  | BANCO DE CAPACITOR 100 KVAR COM 05 ESTÁGIOS DE 20 KVAR-380V-TRIFÁSICO (INCORPORADO AO QGBT) | UN | 1 |  | 0
10.5.7 |  | BANCO DE CAPACITOR 150 KVAR COM 10 ESTÁGIOS DE 15 KVAR-380V-TRIFÁSICO (INCORPORADO AO QGBT) | UN | 1 |  | 0
10.5.8 |  | BANCO DE CAPACITOR 300 KVAR COM 10 ESTÁGIOS DE 30 KVAR-380V-TRIFÁSICO (INCORPORADO AO QGBT) | UN | 2 |  | 0
10.5.9 | 46.21.110 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões | m | 24 |  | 0
10.6 |  | CABOS ALIMENTADORES DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  | 0
10.6.1 | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 185 |  | 0
10.6.2 | 39.06.074 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 525 |  | 0
10.7 |  | CABOS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 0
10.7.1 | 38.13.060 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios | m | 720 |  | 0
10.7.2 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 32 |  | 0
10.7.3 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 240 |  | 0
10.7.4 | 39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 110 |  | 0
10.7.5 | 39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 740 |  | 0
10.7.6 | 39.26.140 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 410 |  | 0
10.7.7 | 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 966 |  | 0
10.8 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
10.8.1 | 36.20.090 | Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV | un | 2 |  | 0
10.8.2 | 36.20.100 | Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV | un | 48 |  | 0
10.8.3 | 36.20.180 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | par | 3 |  | 0
10.8.4 | 36.20.380 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | un | 5 |  | 0
10.8.5 | 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 21 |  | 0
10.8.6 | 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 21 |  | 0
10.8.7 | 36.20.330 | Luva de couro para proteção de luva isolante | par | 3 |  | 0
10.8.8 | 38.12.086 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios | m | 70 |  | 0
10.8.9 | 38.12.090 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios | m | 40 |  | 0
10.8.10 | 38.12.100 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios | m | 40 |  | 0
10.8.11 | 37.13.530 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente | cj | 3 |  | 0
10.8.12 | 37.20.130 | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | un | 3 |  | 0
10.8.13 | COTAÇÃO | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 1000 KVA 380/220V TRIFÁSICO COM GRUPO GERADOR DE 1000 KVA EM REGIME DE STAND-BY | HS | 120 |  | 0
10.8.14 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL -S10 | LT | 35000 |  | 0
10.8.15 | COTAÇÃO | GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESCOPICA CAPACIDADE 3750 KG | HS | 16 |  | 0
10.8.16 | COTAÇÃO | MAO DE OBRA TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE OPERAÇÃO DE MANOBRA | HS | 120 |  | 0
10.8.17 | 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1100 |  | 0
10.9 |  | PARA - RAIOS PARA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
10.9.1 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 1 |  | 0
10.9.2 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 1 |  | 0
10.9.3 | 42.02.020 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | un | 36 |  | 0
10.9.4 | 42.03.080 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas | un | 1 |  | 0
10.9.5 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 1 |  | 0
10.9.6 | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 40 |  | 0
10.9.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 54 |  | 0
10.9.8 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 40 |  | 0
10.9.9 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | m | 361 |  | 0
10.9.10 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 40 |  | 0
10.9.11 | 42.20.130 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 38 |  | 0
10.9.12 | 42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 46 |  | 0
10.9.13 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 380 |  | 0
10.9.14 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 620 |  | 0
10.9.15 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 40 |  | 0
10.9.16 | 36.20.010 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | m | 152 |  | 0
11.0 | 011 | BUS-WAY |  |  |  | 0
11.1.1 | 37.16.071 | Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 747.5 |  | 0
11.1.2 | 37.16.071 | Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 2818 |  | 0
12.0 | 012 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
12.1.1 | CPU 1 | Engenheiro Júnior - Civil | mês | 12 |  | 0
12.1.2 | CPU 2 | Engenheiro instalações elétrica | mês | 5 |  | 0
12.1.3 | CPU 3 | Técnico de segurança | mês | 5 |  | 0
12.1.4 | CPU 4 | Encarregado Geral | mês | 12 |  | 0
12.1.5 | CPU 5 | Encarregado - Elétrica | mês | 5 |  | 0
12.1.6 | CPU 6 | Encarregado administrativo | mês | 5 |  | 0
12.1.7 | CPU 7 | Almoxarife | mês | 5 |  | 0
Valor Total | [5 empty] | 0
BDI |  |  | XX% |  |  | #VALUE!
Valor Total com BDI | [5 empty] | #VALUE!

## PLANILHA RESUMIDA
OBRA: |  | HOSPITAL HELIÓPOLIS - PROCESSO SS/257711/2019
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO E DE SUBSTAÇÃO
LOCAL: |  | RUA CÔNEGO XAVIER 276 - SACOMÃ
PLANILHA RESUMO
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR | %
| 1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  | 0 | #DIV/0!
| 2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 0 | #DIV/0!
| 3 | FUNDAÇÃO |  | 0 | #DIV/0!
| 4 | SUPER ESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0!
| 5 | ALVENARIA |  | 0 | #DIV/0!
| 6 | REVESTIMENTOS |  | 0 | #DIV/0!
| 7 | PINTURA |  | 0 | #DIV/0!
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | #DIV/0!
| 9 | ESQUADRIAS |  | 0 | #DIV/0!
| 10 | SISTEMA DE FORÇA |  | 0 | #DIV/0!
| 11 | BUS WAY |  | 0 | #DIV/0!
| 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total |  |  | 0
| BDI |  | XX% | #VALUE!
| Valor Total com BDI |  |  | #VALUE! | #DIV/0!

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
HOSPITAL HELIÓPOLIS - PROCESSO SS/257711/2019
CONSTRUÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO E DE SUBSTAÇÃO
RUA CÔNEGO XAVIER 276 - SACOMÃ
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
3 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
4 | SUPER ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
5 | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
6 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
7 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
8 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
9 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
10 | SISTEMA DE FORÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100% | 1
11 | BUS WAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 100%
| VALOR TOTAL | 0
BDI - | XX% | #VALUE!
| VALOR TOTAL COM BDI | #VALUE!
REALIZADO | VALOR REALIZADO NO MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI NO MÊS |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR TOTAL REALIZADO NO MÊS COM BDI |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR TOTAL ACUMULADO |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!