## PLAN. ANALÍTICA
Unidade Recomeço Helvétia - SUL II
LOCAL: | [6 empty] | VALOR S/ BDI |  | 0
[7 empty] | VALOR C/ BDI |  | 0
Fonte: | [6 empty] | Benefícios e Despesas Indiretas
[7 empty] | BDI SERVIÇO |  | BDI 01
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | R$ UNIT. | BDI | R$ UNIT. c/ BDI | Valor Total s/ BDI | Valor Total c/ BDI
1.0 | READEQUAÇÃO - FACHADA
1.1 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | [5 empty] | 0 | 0
| 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 01.17.041 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| CPU.01 | COMPOSIÇÃO | "AS BUILT" DE PROJETOS | vb | 1 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0 | 0
| 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 24 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.02.120 | CDHU | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 13 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 13 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.02.140 | CDHU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 13 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 39 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.03.080 | CDHU | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | M2 | 795.22 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.03.060 | CDHU | Proteção de fachada com tela de nylon | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.03.200 | CDHU | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento | M2MES | 2405.0744 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.05.090 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 1060.29 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.05.100 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | M2 | 2120.58 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.05.212 | CDHU | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 15904.35 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.05.195 | CDHU | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m | UNMES | 13 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 97066 | SINAPI | Proteção de pedestres, inclusive montagem e desmontagem. af_03/2024_ps | m² | 159.0419 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | 0 | 0
| 03.03.040 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 09.66.005 | FDE | Retirada de cabo de cobre nu | M | 209.9374 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 04.02.140 | CDHU | Retirada de estrutura metálica | KG | 4500 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 04.04.030 | CDHU | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | M | 722.93 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 55.10.030 | CDHU | Locação de duto coletor de entulho | MXMES | 152.68 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 93.98 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 93.98 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 05.08.140 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1973.58 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 05.09.006 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 169.16 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0
| 17.02.040 | CDHU | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 21.03.151 | CDHU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 80 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 22.06.240 | CDHU | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | M2 | 120 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  | ACABAMENTO EM PINTURA | [5 empty] | 0 | 0
| 33.01.040 | CDHU | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | M2 | 45.8 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 11.20.130 | CDHU | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | M | 16.03 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 11.20.120 | CDHU | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | M3 | 1.603 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 33.07.130 | CDHU | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 1240.54 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
| 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 32.07.090 | CDHU | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 1590.44 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 33.03.760 | CDHU | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | M2 | 3180.87 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
1.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0
| 41.31.101 | CDHU | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 40 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 480 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 160 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 20 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 42.05.440 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 13 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 42.05.510 | CDHU | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 38.01.120 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 2.6 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
1.8 |  |  | LIMPEZA E ARREMATE | [5 empty] | 0 | 0
| 55.01.100 | CDHU | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 928.7286 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
2.0 | READEQUAÇÃO - RECEPÇÃO
2.1 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | [5 empty] | 0 | 0
| 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 2 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 01.17.041 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 2 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0 | 0
| 02.03.110 | CDHU | Tapume móvel para fechamento de áreas | M2 | 12 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.05.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 15 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | 0 | 0
| 03.03.060 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 8.5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 03.04.040 | CDHU | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M | 11.475 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 03.08.060 | CDHU | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M2 | 8.5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 48.195 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 04.19.120 | CDHU | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 2 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 2.0271 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.0271 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 05.08.140 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 42.5696 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 05.09.006 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 3.65 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
2.4 |  |  | MOBILIÁRIOS | [5 empty] | 0 | 0
| 21.07.010 | CDHU | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | M2 | 20.6225 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 23.08.040 | CDHU | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | M2 | 2.4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 23.08.060 | CDHU | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 2.4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 97.02.190 | CDHU | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 0.2 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
2.5 |  |  | REVESTIMETOS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0
PISO
| 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 0.6 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 17.01.050 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 8.5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 19.01.022 | CDHU | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 8.5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 19.01.324 | CDHU | Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido | M | 11.475 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
PAREDE
| 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 48.195 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 48.195 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
TETO
| 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 8.5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | M2 | 8.5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 8.5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
2.6 |  |  | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0
| 23.04.610 | CDHU | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 2 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 27.04.050 | CDHU | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | M | 3.4425 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 27.04.060 | CDHU | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 5.95 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 27.04.052 | CDHU | Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto | M | 5.1638 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0
| 41.14.430 | CDHU | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W | UN | 4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 41.07.030 | CDHU | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | UN | 16 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 137.955 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 40.05.170 | CDHU | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
2.8 |  |  | LIMPEZA E ARREMATE | [5 empty] | 0 | 0
| 55.01.100 | CDHU | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 1.7 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
| 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 8.5 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0
| CPU.02 | COMPOSIÇÃO | Administração local | vb | 1 |  | BDI 01 | 0 | 0 | 0
8.83%
TOTAL GERAL SEM BDI | [8 empty] | 0
BDI SERVIÇO | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - 22,12% | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - 22,12% | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - 22,12% | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - 22,12% | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - 22,12% | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - 22,12% | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - 22,12% | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - 22,12% | 0
TOTAL GERAL COM BDI | [8 empty] | 0

## RESUMO
Unidade Recomeço Helvétia - SUL II
Local:
Fonte:
MODELO PLANILHA RESUMO
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | %
READEQUAÇÃO - FACHADA
1.1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | #DIV/0!
1.2 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | #DIV/0!
1.3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0!
1.4 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0!
1.5 | ACABAMENTO EM PINTURA | 0 | #DIV/0!
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0!
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0!
1.8 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | #DIV/0!
READEQUAÇÃO - RECEPÇÃO
2.1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | #DIV/0!
2.2 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | #DIV/0!
2.3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0!
2.4 | MOBILIÁRIOS | 0 | #DIV/0!
2.5 | REVESTIMETOS E ACABAMENTOS | 0 | #DIV/0!
2.6 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | 0 | #DIV/0!
2.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0!
2.8 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | #DIV/0!
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0!

## CRONOGRAMA
Unidade Recomeço Helvétia - SUL II
ENDEREÇO DE OBRA:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
FACHADA
1.1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 10% | 12.5% | 15% | 12.5% | 12.5% | 12% | 17.5% | 8% |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.2 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 5% | 8% | 12.5% | 15.5% | 15.5% | 19% | 7.5% | 7.5% | 3.5% | 3% | 2% | 1% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | 1: 15%; 2: 20%; 3: 15%; 4: 18%; 5: 10%; 6: 10%; 7: 12% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.4 | REVESTIMENTOS | 0 |  |  |  |  | 12.5% | 8% | 17.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.5 | ACABAMENTO EM PINTURA | 0 | 6: 13%; 7: 14.5%; 8: 14.5%; 9: 14.5%; 10: 14.5%; 11: 14.5%; 12: 14.5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 6: 15%; 7: 17.5%; 8: 17.5%; 9: 12.5%; 10: 12.5%; 11: 12.5%; 12: 12.5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 9: 25%; 10: 25%; 11: 25%; 12: 25% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.8 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | 9: 20%; 10: 30%; 11: 25%; 12: 25% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
RECEPÇÃO
2.1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 8: 35%; 9: 35%; 10: 20%; 11: 10% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.2 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 8: 35%; 9: 30%; 10: 20%; 11: 15% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | 8: 50%; 9: 35%; 10: 15% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.4 | MOBILIÁRIOS | 0 | 9: 40%; 10: 35%; 11: 25% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.5 | REVESTIMETOS E ACABAMENTOS | 0 | 8: 20%; 9: 25%; 10: 35%; 11: 20% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.6 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | 0 | 9: 40%; 10: 35%; 11: 25% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 9: 40%; 10: 35%; 11: 25% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.8 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | 10: 30%; 11: 70% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
VALOR TOTAL PREVISTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0